Приложение №2 к приказу

МБОУ СШ №2

от 26 августа 2021 №97-0

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** |  **Контрольный****показатель** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
|  | Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центра) | Администрация ОУ, руководитель Центра | Информация на сайте о создании Центра | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
|  | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Приказ, размещение на сайте | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
|  | Разработка и утверждение | Администрация ОУ, | Приказ, размещение | 26.08.2021 | 26.08.2021 |

 «Дорожная карта»

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск»

по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «дорожной карты» созданию ифункционированию Центра | руководитель Центра  | на сайте |  |  |
|  | Разработка и утверждение Положения о Центре | Администрация ОУ, руководитель Центра | Положение о Центре, размещение на сайте | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
|  | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | Администрация ОУ | Приказ, размещение на сайте | 26.08.2021 | 01.09.2021 |
|  | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра, руководители МО | Размещение программ на сайте | 26.08.2021 | 01.09.2021 |
|  | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | СписокПедагогических работников Центра | 26.08.2021 | 01.09.2021 |
|  | Организация повышения квалификации педагогов Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации | 26.08.2021 | По отдельному графику |
|  | Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МО Камчатского края | Администрация ОУ, руководитель Центра | Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС | 26.08.2021 | 01.09.2021 |
|  | Проведение мониторинга/ фотомониторинга/ готовности площадок Центра к открытию | Администрация ОУ, руководитель Центра | Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО | 26.08.2021 | 01.09.2021 |
|  | Участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | Администрация ОУ, руководитель Центра | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | 01.09.2021 | 31.12.2021 |